## Sheet1
Tópico | Tarefas | Concluído
Pré Instalação | Coletar no minimo 3 lacres de cada bomba | FALSE
Pré Instalação | Validar a estrutura de Tanques | FALSE
Pré Instalação | Deixar todos os caixas importados no LBC | FALSE
Pré Instalação | Deixar todas as NFs lançadas no LBC | FALSE
Pré Instalação | Conferir Nome dos colaboradores no Cofre | FALSE
Pré Instalação | Validar Preço de venda dos combustiveis | FALSE
Pré Instalação | Sangria e Coleta antes do Fechamento | FALSE
Instalação | Realizar corte do carro forte no LBC | FALSE
Instalação | Conferir saldo LBC VS Cofre | FALSE
Instalação | Coletar Medição dos tanques | FALSE
Instalação | Coletar Encerrantes digital de todos os bicos | FALSE
Instalação | Importar ultimo caixa no LBC | FALSE
Instalação | Validar medição de Tanques (LMC) | FALSE
Instalação | Validar preço de custo dos combustiveis no LBC | FALSE
Pós Instalação | Abrir o primeiro caixa com o usuario do gerente | FALSE
Pós Instalação | Validar (hexa), fazer aferição em todos os bicos | FALSE
Pós Instalação | Conferir CNPJ nas POS | FALSE
Pós Instalação | Baixa de aferição em todos os tipos de combustives | FALSE
Pós Instalação | Baixa de aferição testando meios de pagamento (Pix,Credito, Debito, Dinheiro e B2B) | FALSE
Pós Instalação | Testar baixa na POS | FALSE
Pós Instalação | Validar se está pedindo codigo de vendedor somente em produtos comissionados | FALSE
Pós Instalação | Em Loja, Fazer teste com produtos que mais vendem | FALSE
Pós Instalação | Em Automotivo, Fazer teste com Oleo mais vendido | FALSE
Pós Instalação | Conferir saldo de estoque no PDV (Após ok da Auditoria) | FALSE
Pós Instalação | Baixar o restante das Aferições | FALSE
Pós Instalação | Fazer corte de caixa após 30 minutos de testes (Conferir Encerrantes) | FALSE
Pós Instalação | Postos de Rodovia, Emitir danfe no PDV | FALSE